## WP
Statut de
| Mise en oeuvre | Programme de travail GTMOMCG (2018-2022)
Version 1 : 5 /7 mars 2018
Version 2: 11/15 February 2019
|  | Description | T1/2018. | T2/2018. | T3/2018. | T4/2018. | T1/2019. | T2/2019. | T3/2019. | T4/2019. | T1/2020. | T2/2020. | T3/2020. | T4/2020. | T1/2021. | T2/2021. | T3/2021. | T4/2021. | T1/2022. | T2/2022. | T3/2022. | T4/2022. | Priorités | Responsabilité | Objectif(s) | IOV | Remarques
Programme de travail du GTMOMCG
1 |  | Examiner tous les aspects de la mise en œuvre technique des MCG par les CPC et recommander des voies d’amélioration du niveau de mise en œuvre
1.1 |  | Élaborer un tableau de bord présentant l’application des MCG pour toutes les CPC et le mettre en ligne
1.1.1 |  | Élaborer un tableau de bord présentant l’application des MCG d’après les rapports nationaux et le poster sur une partie sécurisée du site web de la CTOI afin qu’il soit visible par toutes les CPC | [20 empty] | Élevée | Secrétariat | Création du tableau de bord pour obtenir une plateforme permettant de vérifier les performances des CPC
1.1.2 |  | Les CPC ajouteront des informations sur le tableau de bord dans les délais de déclaration | [20 empty] | Élevée | CPC | Que toutes les CPC déclarent les informations requises en temps voulu |  | Ceci devrait être réalisé après la soumission du formulaire d’application - avril
1.1.3 | IMPLÉMENTÉ | Classer les MCG/exigences de déclaration par ordre de priorité (c’est-à-dire quelles sont les plus indispensables à déclarer) | [20 empty] | Élevée | Secrétariat / GTMOMCG | Classer les MCG de façon à pouvoir déterminer l’importance de l’application. |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM-07
1.1.4 | IMPLÉMENTÉ | Définir un mécanisme de pondération pour l’évaluation de P/C des exigences de déclaration | [20 empty] | Élevée | Secrétariat / GTMOMCG | Définir un mécanisme de pondération pour P/C |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM-07
1.2 |  | Classer par ordre de priorité les MCG ayant les niveaux de mise en œuvre les plus faibles pour déterminer des problèmes communs liés à l’application
1.2.1 | IMPLÉMENTÉ | Utiliser les résultats de l’évaluation de l’application par les CPC pour déterminer des défis et difficultés communs en ce qui concerne l’application | [20 empty] | Élevée | Secrétariat et CPC | Identifier les difficultés rencontrées par les CPC dans l’application des résolutions |  | Envoi d’ici T3 et soumission en retour avant fin T4 Document GTMOMCG02
1.2.2 | IMPLÉMENTÉ | Suivi par le biais d’entretiens avec les CPC pour rassembler un plus grand nombre d’informations détaillées | [20 empty] | Élevée | Secrétariat | Identifier les difficultés rencontrées par les CPC dans l’application des résolutions |  | Document GTMOMCG02 référence IOTC-WPICMM02-04
1.2.3 | PAS IMPLÉMENTÉ | Recommander un plan pour améliorer l’application pouvant inclure des formations spécifiques, des amendements aux exigences de déclaration, une assistance dans l’analyse des données | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Résolution des difficultés rencontrées par les CPC dans l’application des résolutions |  | Le GTMOMCG doit encore recommander un plan
2 |  | Examiner les questions techniques de Suivi, Contrôle et Surveillance (MCS) en vue de soumettre au Comité d’Application des options de renforcement du MCS
2.1 |  | Améliorer le mécanisme de MCS de la CTOI
2.1.1 |  | Étudier le mécanisme national de MCS des CPC et les pratiques actuelles en matière de MCS | [20 empty] | Moyenne | Secrétariat
2.1.2 | IMPLÉMENTÉ | Examiner les outils de MCS existants de la CTOI | [20 empty] | Moyenne | Secrétariat |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM-5
2.1.3 | IMPLÉMENTÉ | Étudier les prochains rapports de MCS composés des rapports sur le SNN et le CDS | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM-5
2.1.4 | IMPLÉMENTÉ | Recommander de soumettre au GTMOMCG les rapports des études sur le SNN et le CDS | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG |  |  | À réaliser avant mai lorsque le CA se réunira
2.1.4 | IMPLÉMENTÉ | Formuler des recommandations sur ces rapports au Comité d’Application | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG |  |  | GTMOMCG02 référence IOTC-2019-WPICMM02 R
3 |  | Étudier les exigences de déclaration prévues dans les MCG à des fins d’harmonisation et de rationalisation
3.1 |  | Examen des exigences de déclaration incluses dans toutes les MCG
3.1.1 | IMPLÉMENTÉ | Évaluer et comparer les exigences de déclaration pour toutes les MCG au sein des autres ORGP pertinentes et harmoniser | [20 empty] | Moyenne | Consultant | Simplifier les exigences en matière de déclaration |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM-6
3.1.2 | IMPLÉMENTÉ | Entreprendre une évaluation des exigences de déclaration existantes de la CTOI en vue de rationaliser la déclaration par les CPC | [20 empty] | Élevée | Secrétariat | Simplifier les exigences en matière de déclaration |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM-6
3.1.3 | IMPLÉMENTÉ | Étudier le rapport au GTMOMCG | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG | Simplifier les exigences en matière de déclaration |  | Formuler des recommandations au Secrétariat pour finaliser le point 3.1.4 Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM-6
3.1.4 | IMPLÉMENTÉ | Formuler des recommandations en vue d’harmoniser et de rationaliser les exigences de déclaration | [20 empty] | Moyenne | Secrétariat | Simplifier les exigences en matière de déclaration |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM-6
4 |  | Développer une méthodologie pour l’évaluation de la mise en œuvre par les CPC, pour l’élaboration des Rapports d’application nationaux soumis annuellement au Comité d’Application et aux États du pavillon
4.1 |  | Déterminer l’importance de chaque MCG à l’aide d’une mesure de classement
4.1.1 | IMPLÉMENTÉ | Classer les exigences de déclaration des MCG par ordre de priorité (c’est-à-dire quelles sont les plus indispensables à déclarer) | [20 empty] | Élevée | Secrétariat | Classer les MCG de façon à pouvoir déterminer l’importance de l’application. |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM-7
4.1.2 | IMPLÉMENTÉ | Attribuer un coefficient pour déterminer l’importance du classement | [20 empty] | Élevée | Secrétariat |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM-7
4.1.2 | IMPLÉMENTÉ | GTMOMCG examine le rapport du Secrétariat pour soumettre des recommandations au Comité d’Application | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM-7
5 |  | Examiner et évaluer l’efficacité et les aspects pratiques de la mise en œuvre des MCG adoptées par la Commission en vue d’identifier les insuffisances et les contraintes de mise en œuvre rencontrées par les CPC et recommander des options d’amendements
5.1 |  | Déterminer quelles MCG sont terminées ou ne sont plus valides d’après l‘évaluation
5.1.1 |  | Le Secrétariat soumet un document sur la validité des MCG au GTMOMCG | [20 empty] | Élevée | Secrétariat | S’assurer que les plus grandes priorités soient examinées en premier
5.1.2 |  | Soumettre des recommandations au Comité d’Application | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG
5.2 |  | Réaliser des examens
5.2.1 |  | Examiner chaque MCG à l’aide du tableau de bord et des rapports | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Rationaliser les exigences en matière de déclaration
5.2.2 |  | Utiliser les rapports d’application des CPC de la 1ere partie en vue d’identifier les contraintes | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Rationaliser les exigences en matière de déclaration
5.2.3 |  | Analyser les données de base par rapport aux données actuelles pour examiner l’efficacité | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Rationaliser les exigences en matière de déclaration |  | 1. Dans la mesure du possible en raison des données de base incomplètes, et s’il y lieu, soumettre des recommandations au Comité Scientifique pour prendre en compte les données biaisées en vue d’améliorer la collecte des données, 2) Possibilité d’utiliser des données estimées en l’absence de données de base exhaustives
5.2.4 |  | Soumettre des recommandations au Comité d’Application | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Rationaliser les exigences en matière de déclaration |  | (Possibilité d’utiliser des données estimées en l’absence de données de base exhaustives)
6 |  | Proposer des mesures pour résoudre les insuffisances dans la mise en œuvre
6.1 |  | Renforcement des capacités
6.1.1 |  | Identifier les faiblesses des CPC en ce qui concerne les possibilités et capacités à respecter les exigences de déclaration | [20 empty] | Élevée | Secrétariat | Renforcer les capacités au sein des CPC
6.1.2 |  | Recommander des activités de formation par les responsables de l’application de la CTOI auprès des CPC qui en ont le plus besoin (devrait être régulier) | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Renforcer les capacités au sein des CPC |  | Mise en œuvre par le Secrétariat
6.1.3 |  | Recommander des programmes d’échange pour accroître les compétences au sein des CPC | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Renforcer les capacités au sein des CPC |  | Mise en œuvre par le Secrétariat
6.1.4 |  | Recommander l’établissement d’un mécanisme permanent de renforcement des capacités | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Renforcer les capacités au sein des CPC |  | Mise en œuvre par le Secrétariat
6.1.5 |  | Recommander de contacter les capitaines de pêche pour les sensibiliser aux MCG et rassembler des informations sur les problèmes liés à la mise en œuvre | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Renforcer les capacités au sein des CPC |  | Mise en œuvre par le Secrétariat
6.2 |  | Augmenter les possibilités de financement des CPC
6.1.2 |  | Identifier des sources de financement auprès de bailleurs de fonds potentiels à des fins de financement potentiel du renforcement des capacités | [20 empty] | Élevée | Secrétariat | Renforcer les capacités au sein des CPC
7 |  | Développement de normes régionales minimum pour la mise en œuvre des MCG | [20 empty] | Élevée
7.1 |  | Évaluer la capacité de mise en œuvre des MCG par les CPC
7.1.1 |  | Développer un outil et collecter des données auprès des CPC en ce qui concerne leur mise en œuvre actuelle (statut/procédures et capacités) des MCG | [20 empty] | Élevée | Secrétariat, (GTMOMCG et consultant) |  |  | À mettre en œuvre par le biais de e-MARIS
7.1.2 |  | Analyser les données et élaborer des exigences de déclaration de toutes les CPC pour la mise en œuvre des MCG | [20 empty] | Élevée | Secrétariat, (GTMOMCG et consultant) |  |  | À mettre en œuvre par le biais de e-MARIS
7.2 |  | Élaborer des normes minimum de la CTOI
7.2.1 | IMPLÉMENTÉ | Identifier les MCG lorsque les normes de la CTOI n’ont pas été mises en place et proposer des recommandations pour inclure les normes de la CTOI pour les MCG | [20 empty] | Élevée | Secrétariat, (consultant) |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-7
7.2.2 | IMPLÉMENTÉ | Soumettre une recommandation au Comité d’Application (CdA) sur les Résolution(s) à amender | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-7
7.2.3 | IMPLÉMENTÉ | Développer des normes régionales minimum pour la mise en œuvre des MCG | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-7
7.2.4 | IMPLÉMENTÉ | Solliciter des explications au Comité d’Application sur le développement de normes régionales minimum pour la mise en œuvre des MCG | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-7
8 |  | Développer un critère d’évaluation harmonisé pour identifier les navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (INN)
8.1.1 | IMPLÉMENTÉ | Établir un référentiel pour les activités de pêche INN sur la base de recommandations internationales | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-8
8.1.2 | IMPLÉMENTÉ | Rassembler des informations auprès des CPC concernant leur législation nationale sur le mode de détermination de navires de pêche INN par rapport à la Résolution 17/03 | [20 empty] | Moyenne | Secrétariat, (consultant) |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-8
8.1.3 | IMPLÉMENTÉ | Examiner les critères d’évaluation pour identifier les navires présumés avoir exercé des activités de pêche INN | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-8
8.1.4 | IMPLÉMENTÉ | Solliciter des explications au Comité d’Application sur le développement de critères d’évaluation harmonisés pour identifier les navires présumés avoir exercé des activités de pêche INN | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-8
9 |  | Procéder au suivi et recommander de nouvelles mesures pour la liste CTOI des navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicites, non déclarées et non documentées (INN), et sur demande du Comité d’Application ou des CPC concernées, procéder à un examen des preuves à présenter, lorsque ces preuves peuvent être mises à la disposition du GTMOMCG
9.1 |  | Mesures pour la liste CTOI de navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
9.1.1 |  | Examen des preuves à présenter, lorsque ces preuves peuvent être mises à la disposition du GTMOMCG | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG |  |  | Cette activité n’est possible qu’après la publication de la liste provisoire des navires INN présumés
9.1.2 |  | Recommander des mesures au CdA en ce qui concerne la liste des navires présumés avoir exercé des activités de pêche INN, y compris sur demande du Comité d’Application ou des CPC concernées | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG
9.1.3 |  | Suivre le développement des mesures recommandées sur les navires ayant exercé des activités INN | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG
10 |  | Procéder au suivi de l'élaboration et recommander des mesures pour la liste des Grands palangriers thoniers (LSTLV)/navires transporteurs présumés avoir commis des infractions aux MCG de la CTOI, enregistrées par les observateurs déployés dans le cadre du programme de transbordements en mer | [20 empty] | Moyenne
10.1 |  | Liste des infractions potentielles dans le cadre du PRO
10.1.1 |  | Examen des preuves à présenter sur les navires présumés avoir commis des infractions | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG |  |  | Cette activité n’est possible qu’après la présentation au Groupe de travail de la liste provisoire des navires présumés avoir commis des infractions
10.1.2 |  | Demande de preuves supplémentaires auprès des CPC en ce qui concerne la liste des navires présumés avoir commis des infractions | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG (Secrétariat)
10.1.3 |  | Recommander des mesures au CdA en ce qui concerne la liste des navires présumés avoir commis des infractions | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG
10.1.4 |  | Suivre le développement des mesures recommandées sur les navires ayant commis des infractions | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG
10.1.5 |  | Recommander que la liste des infractions potentielles dans le cadre du PRO soit présentée au GTMOMCG | [20 empty] | Moyenne | GTMOMCG
11 |  | Soumettre des recommandations au Comité d’Application pour aider les CPC dans la conception et mise en œuvre de systèmes nationaux de MCS
11.1 |  | Conception et mise en œuvre de systèmes nationaux de MCS
11.1.1 |  | Définir des exigences minimum en matière de MCS pour les MCG pertinentes | [20 empty] | Élevée | Secrétariat
11.1.2 | IMPLÉMENTÉ | Les CPC devront soumettre un rapport/document sur les programmes nationaux de MCS | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG (Secrétariat) |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-10
11.1.3 |  | Évaluation des programmes nationaux de MCS des CPC par rapport aux exigences minimum pour les MCG | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG (Secrétariat)
11.1.4 |  | Soumettre des recommandations au Comité d’Application pour aider les CPC dans la conception et mise en œuvre de systèmes nationaux de MCS d’après leurs capacités et besoins | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG
12 |  | Soumettre des recommandations au Comité d’Application pour aider les CPC dans la conception et mise en œuvre des mesures d’exécution pour garantir l’application des MCG de la CTOI
12.1 |  | Aider les CPC dans la conception et mise en œuvre des mesures d’exécution
12.1.1 |  | Développer des TdR pour une étude d’évaluation des capacités des CPC en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des mesures d’exécution par le GTMOMCG | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Développer les TdR | TdR pour l’étude
12.1.2 |  | Réaliser une évaluation des capacités de base des CPC en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des mesures d’exécution | [20 empty] | Élevée | Secrétariat | Évaluer la situation et les capacités des CPC en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des mesures d’exécution | Rapport des études de base
12.1.3 |  | Évaluation du rapport par le GTMOMCG | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Évaluer le Rapport d’étude de base | Rapport d’évaluation du GTMOMCG
12.1.4 |  | Soumission de recommandations au Comité d’Application (CdA) | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Soumettre des recommandations au CdA | Rapport de recommandations du GTMOMCG
13 |  | Développement de mécanismes régionaux de renforcement des capacités pour aider les CPC à respecter les normes ou termes et conditions régionaux minimum pour la mise en œuvre des MCG
13.1 |  | Mécanismes régionaux de renforcement des capacités
13.1.1 |  | Élaboration de normes/termes et conditions minimum par le GTMOMCG | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Élaborer des normes minimum | Normes minimum provisoires
13.1.2 |  | Soumission des termes et conditions minimum provisoires au Comité d’Application | [20 empty] | Élevée | CdA | Discuter et recommander des normes minimum | Normes minimum recommandées
13.1.3 |  | Rédiger les termes de référence pour le mécanisme régional de renforcement des capacités | [20 empty] | Élevé | GTMOMCG | Déterminer les critères et fonctionnement du mécanisme | TdR provisoires
13.1.4 |  | Soumission des TdR au Comité d’Application | [20 empty] | Élevée | CdA | Soumettre les TdR provisoires
14 |  | Soumettre des recommandations pour le renforcement de la mise en œuvre des MCG et des activités de renforcement des capacités, y compris des missions d’appui à l’application, des cours et ateliers de formation régionaux/nationaux, à financer dans le cadre du fonds spécial pour le renforcement des capacités ou de contributions extrabudgétaires
14.1 |  | Renforcement de la mise ne œuvre des MCG et des activités de renforcement des capacités
14.1.1 |  | Élaborer des TdR pour l’évaluation des CPC en ce qui concerne les performances et capacités à mettre en œuvre les MCG et les activités de renforcement des capacités | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Développer les TdR | TdR pour l’étude
14.1.2 |  | Réaliser une évaluation de base des CPC en ce qui concerne les performances et capacités à mettre en œuvre les MCG et les activités de renforcement des capacités | [20 empty] | Élevée | Secrétariat | Évaluer la situation et les capacités des CPC en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des mesures d’exécution | Rapport d’étude de base
14.1.3 |  | Évaluation du rapport par le GTMOMCG | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Évaluer le Rapport d’étude de base | Rapport d’évaluation du GTMOMCG
14.1.4 |  | Soumission de recommandations au Comité d’Application | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Soumettre des recommandations au CdA | Rapport de recommandations au GTMOMCG
14.1.6 |  | Recommandation pour les activités de renforcement des capacités et de formation d’après les besoins et lacunes identifiés par le Secrétariat d’après les rapports précédents des missions dans les pays | [20 empty] | Élevée | Secrétariat, GTMOMCG | Formation et renforcement des capacités des CPC | Rapports de formation | Vérifier que les actions ne sont pas dupliquées
15 |  | Élaborer des recommandations et directives pour un programme de sanctions en cas de non-application des MCG de la CTOI à des fins d’examen par les CPC et la Commission
15.1 |  | Programme de sanctions en cas de non-application des MCG de la CTOI
15.1.1 |  | Élaborer des TdR pour une évaluation comparative des systèmes de sanctions existants au sein d‘autres organisations | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Développer les TdR | TdR pour l’étude
15.1.2 |  | Réaliser une évaluation des systèmes de sanctions existants au sein d‘autres organisations | [20 empty] | Élevée | Secrétariat, GTMOMCG | Réaliser une étude sur les des systèmes de sanctions d‘autres organisations | Rapport d’évaluation
15.1.3 |  | Évaluation du rapport et soumission de recommandations par le GTMOMCG | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Évaluation du rapport et soumission de recommandations | Recommandations sur le rapport
15.1.4 |  | Soumission du rapport au Comité d’Application | [20 empty] | Élevée | CdA | Approbation du rapport | Rapport approuvé
16 |  | Examiner l’application des obligations de déclaration des données par les CPC et recommander des mesures pour la mise en œuvre
16.1 |  | Obligations de déclaration des données par les CPC
16.1.1 |  | Préparation du rapport par le Secrétariat sur les niveaux d’application des obligations de déclaration des données | [20 empty] | Élevée | Secrétariat | Soumettre un rapport sur l’application des obligations de déclaration des données | Rapport sur les niveaux d’application des obligations de déclaration des données
16.1.2 |  | Évaluation du rapport et soumission de recommandations par le GTMOMCG | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG | Évaluation du rapport et soumission de recommandations | Recommandations sur le rapport
16.1.3 |  | Soumission des recommandations au Comité d’Application | [20 empty] | Élevée | CdA | Approbation du rapport | Rapport approuvé
17 |  | Examiner le glossaire des définitions et des termes clés utilisés dans les Résolutions de la CTOI
17.1 |  | Glossaire des définitions et des termes
17.1.1 | IMPLÉMENTÉ | Les CPC étudieront les termes et définitions et soumettront des commentaires sur chaque définition | [20 empty] | Élevée | CPC |  |  | Date limite de soumission des commentaires le 31/12/2018, le Secrétariat enverra un rappel aux CPC.
17.1.2 | IMPLÉMENTÉ | Le Secrétariat élaborera une liste consolidée des commentaires sur le glossaire provenant des CPC | [20 empty] | Élevée | Secrétariat |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-11
17.1.3 | IMPLÉMENTÉ | Le GTMOMCG soumettra un projet de glossaire final | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-11
17.1.4 | IMPLÉMENTÉ | Soumission des recommandations au Comité d’Application en ce qui concerne le glossaire | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-11
17.2 |  | Examen juridique des Résolutions actives de la CTOI
17.2.1 | IMPLÉMENTÉ | Soumission de recommandations au Comité d’Application pour réaliser un examen juridique Résolutions actives de la CTOI et rédiger des TdR | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-11
17.2.2 | IMPLÉMENTÉ | Le GTMOMCG finalisera les TdR en vue de réaliser un examen juridique des Résolutions de la CTOI | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-11
18 |  | Examiner les exigences en matière d’application pour identifier les obligations de déclaration et de mise en œuvre qui devraient être incluses dans le processus d’évaluation de l’application
18.1 |  | Identifier les obligations de déclaration et de mise en œuvre
18.1.1 | IMPLÉMENTÉ | L’UE soumettra une liste provisoire des exigences d’application non incluses dans le processus d’évaluation de l’application | [20 empty] | Élevée | CPC |  |  | Date limite de soumission des commentaires le 31/12/2018, le Secrétariat enverra un rappel aux CPC.
18.1.2 | IMPLÉMENTÉ | Examen de la liste par le GTMOMCG | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-13
18.1.3 | IMPLÉMENTÉ | Soumission de recommandations au Comité d’Application visant à inclure des obligations supplémentaires de déclaration et de mise en œuvre dans le processus d’évaluation de l’application | [20 empty] | Élevée | GTMOMCG |  |  | Document GTMOMCG référence IOTC-2019WPICMM02-13
19 |  | Autres tâches, telles qu’attribuées par le Comité d’Application ou la Commission
19.1 |  | Élément
19.1.1 |  | Description de l’activité